## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ………………………………………. z dnia ……. - harmonogram realizacji projektu
Nr | Nazwa zadania | Jednostki miary | Ilość, liczba
Lp. | Zadanie | Jednostki miary | Ilość, liczba
Lp. | Zadanie | Jednostki miary | Ilość, liczba | 2021 | 2022 | [11 empty] | 2023
Lp. | Zadanie | Jednostki miary | Ilość, liczba | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
Działania inwestycyjne - Promotor Projektu
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO / WYBÓR WYKONAWCY
1 | Zagospodarowanie terenu Górki Miłości | ha | 5
2 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Opolanka" | ha | 0.5
3 | Eko zakątek - miejsce spotkań i edukacji ekologicznej | ha | 2
4 | Zagospodarowanie zielonego skweru - miejsca pamięci | ha | 0.42
5 | Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej w Gryfinie | ha | 0.14
6 | Zagospodarowanie nabrzeża w Gryfinie | ha | 0.12
7 | Utworzenie łąki kwietnej na terenie na obrzeżach Gryfina | ha | 0.5
8 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fredry (ogród pszczeli z hotelem dla pszczół) | ha | 0.09
9 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kochanowskiego | ha | 0.05
10 | Zagospodarowanie terenu przy ulicach Mazowieckiej i Mazurskiej pielęgnacji roślin | ha | 0.84
11 | Dostawa i montaż 4 zbiorników retencyjnych na wodę deszczową na terenie Żłobka Miejskiego przy ul. Łokietka | szt. | 4
12 | Utworzenie kącików edukacyjnych na terenie Aquaparku Laguna | szt. | 2
Działania nieinwestycyjne - Promotor Projektu
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO / WYBÓR WYKONAWCY
13 | Pikniki rowerowe | szt. | 2
13.1 | Zakup pakietów startowych | szt. | 600
13.2 | Catering (poczęstunek) dla uczestników pikniku rowerowego | osoby | 600
13.3 | Opracowanie graficzne i druki broszur edukacyjno-infroacyjnych związanych z organizacją pikniku rowerowego | szt. | 2000
13.4 | Wynagrodzenie animatorów zabaw wraz z wypozyczeniem akcesoriów do strefy familijnej | szt. | 2
14 | Zielone forum publiczne | szt. | 2
14.1 | Zakup sadzonek roślin | szt. | 2000
14.2 | Zakup sadzonej krzewów jako nagrody w konkursach | szt. | 600
14.3 | Catering (poczęstunek) dla uczestników zielonego forum | osoby | 600
14.4 | Opracowanie graficzne i druki broszur edukacyjno-infroacyjnych związanych z zielonego forum | szt. | 2000
14.5 | Organizacja przedstawienia edukacyjnego | szt. | 2
14.6 | Muzyka na żywo | szt. | 2
15 | Ogródki edukacyjne | szt. | 4
15.1 | Zakup narzędzi ogrodnicznych oraz narządzi i sprzętu do nawadniania roślin | kpl. | 3
15.2 | Zakup 160 sztuk tabletów dla dzieci zaangażowanych w opiekę nad ogródkami edukacyjnymi | szt. | 160
16 | Adopcja drzew | szt. | 100
16.2 | Dostawa i motaż tabliczek do opisu nasadzeń wraz zez słupkami do montażu | szt. | 100
17 | SZKOLENIA Z ZAKŁADANIA OGRODÓW DESZCZOWYCH | szt. | 10
17.1 | Zakup sadzonek roślin hydrofitowych - filtrujących | szt. | 400
17.2 | Koszt organizacji 10 szkoleń przez instytucję zewnętrzną | szt. | 10
18 | Szkolenia - Budowa domków dla owadów | szt. | 16
18.1 | Zakup materiałów potrzebnych do skonstruowania domków dla owadów | szt. | 160
18.2 | Koszt organizacji 16 szkoleń przez instytucję zewnętrzną | szt. | 16
19 | SZKOLENIA DLA EKSPERTÓW ORGANIZOWANE PRZEZ PARTNERA
1 | Pierwsze warsztaty - w Gryfinie (luty/marzec 2021) | szt. | 1
2 | Drugie warsztaty - w Rejkjawiku (czerwiec/lipiec 2022) | szt. | 1
3 | Trzecie warsztaty - w Rejkjawiku (2022/2023) | szt. | 1
4 | Czwarte warsztaty - w Gryfinie (maj/czerwiec 2023) | szt. | 1
5 | Piąte warsztaty w Gryfinie oraz polsko-islandzka konferencja | szt. | 1
20 | Zarządzanie projektem oraz udział pracowników Beneficjenta/Partnera w działaniach projektowych
20.1-20.8 | Zespół ds. koordynacji projektu ze strony Beneficjenta (umowa o pracę - dodatek specjalny - 25 miesięcy) | miesiąc | 25
20.9 | Wynagrodzenie nauczycieli zaangażowanych w działania edukacyjne skierowane do dzieci szkolnych | osoba/ miesiąc | 144
Zarządzanie projektem - PARTNER
20.10 | Koordynator projektu ze strony partnera | godziny | 375
20.11 | Wynagrodzenie eksperta ds. zielonej infrastruktury za udział w działaniach inwestycyjnych i nieinwestycyjnych | godziny | 215
20.12 | Wynagrodzenie eksperta ds. niebieskiej infrastruktury za udział w działaniach inwestycyjnych i nieinwestycyjnych | godziny | 235
20.13 | Wynagrodzenie inspektorów nadzoru inwestorskiego | szt. | 1
21 | Promocja projektu - Promotor Projektu
21.1 | Opracowanie strony internetowej projektu | szt. | 1
21.2 | Produkcja filmu promocyjnego | szt. | 1
21.3 | 12 tablic informacyjno - promocyjnych | szt. | 12
21.4 | 48 ogłoszeń w prasie lokalnej | szt. | 48
Oznaczenia:
zadania główne
zadania szczegółowe
zadania wieloletnie
zadania cykliczne